## Φύλλο2
| AT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| AC | 25.567 | 66.293 | 78.293 | 124.073 | 191.367 | 259.845 | 285.612 | 290.843 | 303.489 | 316.431 | 320.69 | 336.756 | 349.379
| EV | 25.645 | 68.074 | 89.135 | 125.244 | 198.754 | 268.763 | 292.469 | 306.725 | 312.864 | 327.694 | 338.672 | 349.861 | 360.738
| PV | 28.975 | 81.681 | 91.681 | 138.586 | 218.141 | 302.478 | 323.632 | 345.876 | 360.738 | 360.738 | 360.738 | 360.738 | 360.738
| SV=EV-PV | -3.33 | -13.607 | -2.546 | -13.342 | -19.387 | -33.715 | -31.163 | -39.151 | -47.874 | -33.044 | -22.066 | -10.877 | 0
| SPI=EV/PV | 0.88507 | 0.83341 | 0.97223 | 0.90373 | 0.91113 | 0.88854 | 0.90371 | 0.88681 | 0.86729 | 0.9084 | 0.93883 | 0.96985 | 1
| CV=EV-AC | 0.078 | 1.781 | 10.842 | 1.171 | 7.387 | 8.918 | 6.857 | 15.882 | 9.375 | 11.263 | 17.982 | 13.105 | 11.359
| CPI=EV/AC | 1.0031 | 1.0269 | 1.1385 | 1.0094 | 1.0386 | 1.0343 | 1.024 | 1.0546 | 1.0309 | 1.0356 | 1.0561 | 1.0389 | 1.0325
| SCI=SPI*CPI | 0.88777 | 0.8558 | 1.1069 | 0.91226 | 0.9463 | 0.91903 | 0.9254 | 0.93523 | 0.89408 | 0.94073 | 0.99147 | 1.0076 | 1.0325
Planned value method (Anbari, 2003) | PVrate | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325
| TV=SV/PVrate | -3.2251 | -13.1785 | -2.4658 | -12.9219 | -18.7765 | -32.6534 | -30.1817 | -37.9182 | -46.3665 | -32.0035 | -21.3712 | -10.5345 | 0
| EAC(t)PV1 = PD-TV | 12.2251 | 22.1785 | 11.4658 | 21.9219 | 27.7765 | 41.6534 | 39.1817 | 46.9182 | 55.3665 | 41.0035 | 30.3712 | 19.5345 | 9
| EAC(t)PV2 = PD/SPI | 10.1686 | 10.799 | 9.2571 | 9.9588 | 9.8779 | 10.129 | 9.959 | 10.1488 | 10.3772 | 9.9075 | 9.5864 | 9.2798 | 9
| EAC(t)PV3 = PD/SCI | 10.1377 | 10.5164 | 8.1311 | 9.8656 | 9.5108 | 9.7929 | 9.7255 | 9.6233 | 10.0662 | 9.567 | 9.0774 | 8.9322 | 8.7166
Earned Duration Method (Jacob, 2003) | ED=AD*SPI | 0.88507 | 1.6668 | 2.9167 | 3.6149 | 4.5556 | 5.3312 | 6.326 | 7.0945 | 7.8056 | 9.084 | 10.3271 | 11.6382 | 13
| EAC(t)ED = AD+(PD-ED) / PF¦PF=1 | 9.1149 | 9.3332 | 9.0833 | 9.3851 | 9.4444 | 9.6688 | 9.674 | 9.9055 | 10.1944 | 9.916 | 9.6729 | 9.3618 | 9
| EAC(t)ED = AD+(PD-ED) / PF¦PF=SPI | 10.1686 | 10.799 | 9.2571 | 9.9588 | 9.8779 | 10.129 | 9.959 | 10.1488 | 10.3772 | 9.9075 | 9.5864 | 9.2798 | 9
| EAC(t)ED = AD+(PD-ED) / PF¦PF=SCI | 10.1408 | 10.5688 | 8.496 | 9.903 | 9.6966 | 9.992 | 9.8896 | 10.0375 | 10.3359 | 9.9107 | 9.6614 | 9.3817 | 9.126
Earned schedule method Lipke (2003) | ES = t+ (EV-PVt)/(PVt+1-PVt) | 0.88507 | 1.7418 | 2.7454 | 3.7156 | 4.7563 | 5.6002 | 5.8813 | 6.2008 | 6.491 | 7.1826 | 7.6761 | 8.2681 | 9
| SPI(t)=ES/AT | 0.88507 | 0.87092 | 0.91513 | 0.92889 | 0.95126 | 0.93337 | 0.84019 | 0.7751 | 0.72122 | 0.71826 | 0.69783 | 0.68901 | 0.69231
| SCI(t)=SPI(t)*CPI | 0.88777 | 0.89431 | 1.0419 | 0.93766 | 0.98798 | 0.96541 | 0.86036 | 0.81742 | 0.7435 | 0.74383 | 0.73696 | 0.71582 | 0.71482
| EAC(t)ES = AD+(PD-ES)/PF¦PF=1 | 9.1149 | 9.2582 | 9.2546 | 9.2844 | 9.2437 | 9.3998 | 10.1187 | 10.7992 | 11.509 | 11.8174 | 12.3239 | 12.7319 | 13
| EAC(t)ES = AD+(PD-ES)/PF¦PF=SPI(t) | 10.1686 | 10.3339 | 9.8346 | 9.689 | 9.4611 | 9.6425 | 10.7119 | 11.6115 | 12.4789 | 12.5303 | 12.8971 | 13.0622 | 13
| EAC(t)ES = AD+(PD-ES)/PF¦PF=SCI(t) | 10.1408 | 10.1159 | 9.0033 | 9.6358 | 9.2953 | 9.5216 | 10.6249 | 11.4245 | 12.3746 | 12.4433 | 12.7964 | 13.0224 | 13